## Tabelle1
1. Sprint |  |  |  | 1. Sprint
Rang | Nr | Bezeichnung | Story-Points | Rang
I | 20 | Als Personalleiter möchte ich mich einloggen können | 8 | I
| 21 | ERM
| 22 | DB Tabelle erstellen
| 23 | Java Login GUI
| 24 | Java Login Code
| 25 | Java DB Anbindung
| 26 | MD5 Verschlüsselung
II | 30 | Als Mitarbeiter der Personalabteilung möchte ich neue Mitarbeiter anlegen können | 8 | II
| 31 | Java GUI
| 32 | Java Insert Code
III | 50 | Als Mitarbeiter der Personalabteilung möchte ich Mitarbeiter suchen können | 5 | III
| 51 | Java GUI
| 52 | Java Select Code
| 53 | Mitarbeiter nach Suche selektierbar machen
IV | 40 | Als Mitarbeiter der Personalabteilung möchte ich Mitarbeiter verwalten (ändern + löschen) können | 8 | IV
| 41 | Java GUI
| 42 | Java Mitarbeiter Select Code
| 43 | Update
| 44 | Delete
| 45 | Rückmeldung
V | 10 | Als Mitarbeiter möchte ich mich einloggen können | 5 | V
| 11 | PHP DB Anbindung
| 12 | PHP Oberfläche
| 13 | PHP Funktion Login

## Tabelle2
StoryID | UserStory | Points | Autor | Version | Aufwand/STD | Summe der Points
20 | Als Personalleiter möchte ich mich einloggen können | 8 |  | 1 |  | 34
21 | ERM | 0 | Dani | 1 | 0.5
22 | DB Tabelle erstellen | 0 | Dani | 1 | 1
23 | Java Login GUI | 0 | Dominik | 1 | 0.5
24 | Java Login Code | 0 | Dominik | 1 | 1
25 | Java DB Anbindung | 0 | Dominik | 1 | 0.5
26 | MD5 Verschlüsselung | 0 | Dominik | 1 | 0.5
30 | Als Mitarbeiter der Personalabteilung möchte ich neue Mitarbeiter anlegen können | 8 |  | 1
31 | Java GUI | 0 | Arzu | 1 | 2
32 | Java Insert Code | 0 | Dominik | 1 | 1
50 | Als Mitarbeiter der Personalabteilung möchte ich Mitarbeiter suchen können | 5 |  | 1
51 | Java GUI | 0 | Dominik | 1 | 0.5
52 | Java Select Code | 0 | Dominik | 1 | 2
53 | Mitarbeiter nach Suche selektierbar machen | 0 | Dominik | 1 | 1
40 | Als Mitarbeiter der Personalabteilung möchte ich Mitarbeiter verwalten (ändern + löschen) können | 8 |  | 1
41 | Java GUI | 0 | Arzu | 1 | 2
42 | Java Mitarbeiter Select Code | 0 | Dominik | 1 | 0.5
43 | Update | 0 | Dominik | 1 | 0.5
44 | Delete | 0 | Dominik | 1 | 0.5
45 | Rückmeldung | 0 | Dominik | 1 | 0.5
10 | Als Mitarbeiter möchte ich mich einloggen können | 5 |  | 1
11 | PHP DB Anbindung | 0 | Nicolas | 1 | 0.5
12 | PHP Oberfläche | 0 | Florian | 1 | 1
13 | PHP Funktion Login | 0 | Nicolas | 1 | 2
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A |  | 1
| #N/A | #N/A |  | 1
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

## SprintBurndownchart
StoryPoints | Tage | Diagonale
34 | 0 | 34
30 | 1 | 32
20 | 2 | 30
15 | 3 | 28
10 | 4 | 26
5 | 5 | 24
2 | 6 | 22
2 | 7 | 20
20 | 8 | 18
20 | 9 | 16
15 | 10 | 14
12 | 11 | 12
10 | 12 | 10
10 | 13 | 8
8 | 14 | 8