## ProduktBacklog
| ID | Userstory | Sprint | Story Points
5 | 10 | Als Mitarbeiter möchte ich mich einloggen können | 1 | 5
1 | 20 | Als Personalleiter möchte ich mich einloggen können | 1 | 8
2 | 30 | Als Mitarbeiter der Personalabteilung möchte ich neue Mitarbeiter anlegen können | 1 | 8
4 | 40 | Als Mitarbeiter der Personalabteilung möchte ich Mitarbeiter verwalten (ändern + löschen) können | 1 | 8
3 | 50 | Als Mitarbeiter der Personalabteilung möchte ich Mitarbeiter suchen können | 1 | 5
34
| 60 | Als Geschäftsleiter möchte ich an meinem Arbeitsplatz die Arbeitsstunden und damit verbundene Daten abrufen können.
| 70 | Als Geschäftsleiter möchte ich eine Tagesübersicht über den aktuellen Dienstplan haben.
| 80 | Als Geschäftsleiter möchte ich Veränderungsnachweise (Historie) anzeigen lassen.
| 90 | Als Geschäftsleiter möchte ich eine Auswertung der gearbeiteten Stunden pro Tag der jeweiligen MA haben.
| 100 | Als Geschäftsleiter möchte ich eine Statistik über die gearbeiteten Wochenenden erstellen lassen.
8 | 310 | Als Geschäftsleiter möchte ich Urlaubsanträge einsehen können
| 110 | Als Administrator möchte ich einfach von meinem Arbeitsplatz aus, Berechtigungen erteilen können.
| 120 | Als Administrator möchte ich eine Liste aller Mitarbeiter und Anwender in der auch Rechte vergeben werden können.
| 130 | Als Administrator möchte ich Zugriff auf sämtliche Tools und Anwendungen die benutzt werden können.
| 140 | Als Administrator möchte ich eine Stelle für Feedbacks von Anwendern und zum Erkennen von Wartungs- und Verbesserungsarbeiten.
| 150 | Als Administrator möchte ich Einträge die Anwender gemacht haben ändern können.
| 160 | Als Administrator möchte ich Reports erhalten, wann und von wem Einträge gemacht wurden.
| 170 | Als Mitarbeiter möchte ich auch mit meinem Android Smartphone Urlaubsanträge stellen können.
| 180 | Als Mitarbeiter möchte ich auch mit meinem Android Smartphone meine Arbeitsstunden einsehen können
6 | 190 | Als Mitarbeiter möchte ich auch über meinen Browser, meine Arbeitsstunden einsehen können.
7 | 200 | Als Mitarbeiter möchte ich auch über meinen Browser, Urlaubsanträge stellen können.
| 340 | Als Mitarbeiter möchte ich Kommetar hinterlassen
| 210 | Als Mitarbeiter möchte ich Kontakt zu anderen Mitarbeitern aufnehmen können.
| 220 | Als Mitarbeiter der Personalabteilung möchte ich einen Arbeitsplan erstellen/ändern können.
| 230 | Als Mitarbeiter der Personalabteilung möchte ich über einen Tausch der Mitarbeiter benachrichtigt werden bzw. eine Bestätigung abschicken.
| 240 | Als Mitarbeiter der Personalabteilung möchte ich einen Überblick der monatlichen Stunden erstellen können.
| 250 | Als Mitarbeiter der Personalabteilung möchte ich mit den einzelnen Mitarbeiter kommunizieren können.
| 260 | Als Mitarbeiter der Personalabteilung möchte ich Zugriff auf die Stammdaten der Mitarbeiter haben.
| 270 | Als Mitarbeiter der Personalabteilung möchte ich jeden Mitarbeiter nach Namen suchen.
| 280 | Als Mitarbeiter der Personalabteilung möchte ich eine Frist setzen können, in der die MA ihre nicht möglichen Arbeitstage eintragen.
| 290 | Als Mitarbeiter der Personalabteilung möchte ich eie freien Tage/Urlaub der MA eintragen können.
| 330 | Als Mitarbeiter der Personalabteilung möchte ich Oberflächen mit swt haben
| 300 | Als Mitarbeiter der Personalabteilung möchte ich einen Dienstplan generieren lassen.
| 320 | Als Mitarbeiter möchte ich mich über mein Android smartphone einloggen
| 330 | Als Mitarbeiter der Personalabteilung möchte ich Einblick in den Dienstplan haben
| 340 | Als Mitarbeiter der Personalabteilung möchte ich den Dienstplan verändern können
| 350 | Als Mitarbeiter der Personalabteilung möchte ich Stunden in den Dienstplan eintragen können

## Tabelle1
1. Sprint |  |  |  | 1. Sprint
Rang | Nr | Bezeichnung | Story-Points | Rang
I | 20 | Als Personalleiter möchte ich mich einloggen können | 8 | I
| 21 | ERM
| 22 | DB Tabelle erstellen
| 23 | Java Login GUI
| 24 | Java Login Code
| 25 | Java DB Anbindung
| 26 | MD5 Verschlüsselung
II | 30 | Als Mitarbeiter der Personalabteilung möchte ich neue Mitarbeiter anlegen können | 8 | II
| 31 | Java GUI
| 32 | Java Insert Code
III | 50 | Als Mitarbeiter der Personalabteilung möchte ich Mitarbeiter suchen können | 5 | III
| 51 | Java GUI
| 52 | Java Select Code
| 53 | Mitarbeiter nach Suche selektierbar machen
IV | 40 | Als Mitarbeiter der Personalabteilung möchte ich Mitarbeiter verwalten (ändern + löschen) können | 8 | IV
| 41 | Java GUI
| 42 | Java Mitarbeiter Select Code
| 43 | Update
| 44 | Delete
| 45 | Rückmeldung
V | 10 | Als Mitarbeiter möchte ich mich einloggen können | 5 | V
| 11 | PHP DB Anbindung
| 12 | PHP Oberfläche
| 13 | PHP Funktion Login
2.Sprint
| 310 | Als Mitarbeiter möchte ich auch über meinen Browser, meine Arbeitsstunden einsehen können. | 20
| 311 | Datenbankschema erstellen für den Dienstplan | 8
| 200 | Als Mitarbeiter möchte ich auch über meinen Browser, Urlaubsanträge stellen können. | 20
| 310 | Als Geschäftsleiter möchte ich Urlaubsanträge einsehen können | 8
| 220 | Als Mitarbeiter der Personalabteilung möchte ich einen Arbeitsplan erstellen/ändern können. | 42
| 320 | Als Mitarbeiter möchte ich mich über mein Android smartphone einloggen | 13
| 330 | Als Mitarbeiter möchte ich mich auf einer SWT-Oberfläche einloggen, Daten hinzufügen, ändern und löschen können | 13
| 340 | Nachrichten DatenBank | 8
| 341 | Nachrichten PHP (Kommentarfeld) | 13
| 342 | Tabelle für PHP | 13
| 350 | Als Mitarbeiter der Personalabteilung möchte ich Einblick in den Dienstplan haben | 20
| 360 | Als Mitarbeiter der Personalabteilung möchte ich den Dienstplan verändern können | 13
| 370 | Als Mitarbeiter der Personalabteilung möchte ich Stunden in den Dienstplan eintragen können | 8

## Tabelle2
StoryID | UserStory | Points | Autor | Version | Aufwand/STD | Summe der Points
20 | Als Personalleiter möchte ich mich einloggen können | 8 |  | 1 |  | 34
21 | ERM | 0 | Dani | 1 | 0.5
22 | DB Tabelle erstellen | 0 | Dani | 1 | 1
23 | Java Login GUI | 0 | Dominik | 1 | 0.5
24 | Java Login Code | 0 | Dominik | 1 | 1
25 | Java DB Anbindung | 0 | Dominik | 1 | 0.5
26 | MD5 Verschlüsselung | 0 | Dominik | 1 | 0.5
30 | Als Mitarbeiter der Personalabteilung möchte ich neue Mitarbeiter anlegen können | 8 |  | 1
31 | Java GUI | 0 | Arzu | 1 | 2
32 | Java Insert Code | 0 | Dominik | 1 | 1
50 | Als Mitarbeiter der Personalabteilung möchte ich Mitarbeiter suchen können | 5 |  | 1
51 | Java GUI | 0 | Dominik | 1 | 0.5
52 | Java Select Code | 0 | Dominik | 1 | 2
53 | Mitarbeiter nach Suche selektierbar machen | 0 | Dominik | 1 | 1
40 | Als Mitarbeiter der Personalabteilung möchte ich Mitarbeiter verwalten (ändern + löschen) können | 8 |  | 1
41 | Java GUI | 0 | Arzu | 1 | 2
42 | Java Mitarbeiter Select Code | 0 | Dominik | 1 | 0.5
43 | Update | 0 | Dominik | 1 | 0.5
44 | Delete | 0 | Dominik | 1 | 0.5
45 | Rückmeldung | 0 | Dominik | 1 | 0.5
10 | Als Mitarbeiter möchte ich mich einloggen können | 5 |  | 1
11 | PHP DB Anbindung | 0 | Nicolas | 1 | 0.5
12 | PHP Oberfläche | 0 | Florian | 1 | 1
13 | PHP Funktion Login | 0 | Nicolas | 1 | 2
310 | Als Mitarbeiter möchte ich auch über meinen Browser, meine Arbeitsstunden einsehen können. | 20 | Florian | 1 | 2 | 150
311 | Datenbankschema erstellen für den Dienstplan | 8 | Nicolas
200 | Als Mitarbeiter möchte ich auch über meinen Browser, Urlaubsanträge stellen können. | 20 | Dani
220 | Als Mitarbeiter der Personalabteilung möchte ich einen Arbeitsplan erstellen/ändern können. | 42 | Alvin
320 | Als Mitarbeiter möchte ich mich über mein Android smartphone einloggen | 13 | Nicolas
330 | Als Mitarbeiter möchte ich mich auf einer SWT-Oberfläche einloggen, Daten hinzufügen, ändern und löschen können | 13 | Alvin | 1 | 16
340 | Nachrichten DatenBank | 8 | Arzu
341 | Nachrichten PHP (Kommentarfeld) | 13 | Arzu
342 | Tabelle für PHP | 13 | Florian | 1 | 2
350 | Als Mitarbeiter der Personalabteilung möchte ich Einblick in den Dienstplan haben | 20 | Witka | 1 | 10
360 | Als Mitarbeiter der Personalabteilung möchte ich den Dienstplan verändern können | 13 | Witka | 1 | 3
370 | Als Mitarbeiter der Personalabteilung möchte ich den Dienstplan verändern können | 8 | Witka | 1 | 2
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A |  | 1
| #N/A | #N/A |  | 1
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

## SprintBurndownchart
StoryPoints | Tage | Diagonale
34 | 0 | 34
30 | 1 | 32
20 | 2 | 30
15 | 3 | 28
10 | 4 | 26
5 | 5 | 24
2 | 6 | 22
2 | 7 | 20
20 | 8 | 18
20 | 9 | 16
15 | 10 | 14
12 | 11 | 12
10 | 12 | 10
10 | 13 | 8
8 | 14 | 8