## Produktbacklog
| ID | Userstory | Sprint | Story Points
5 | 10 | Als Mitarbeiter möchte ich mich einloggen können | 1 | 5
1 | 20 | Als Personalleiter möchte ich mich einloggen können | 1 | 8
2 | 30 | Als Mitarbeiter der Personalabteilung möchte ich neue Mitarbeiter anlegen können | 1 | 8
4 | 40 | Als Mitarbeiter der Personalabteilung möchte ich Mitarbeiter verwalten (ändern + löschen) können | 1 | 8
3 | 50 | Als Mitarbeiter der Personalabteilung möchte ich Mitarbeiter suchen können | 1 | 5
| 60 | Als Geschäftsleiter möchte ich an meinem Arbeitsplatz die Arbeitsstunden und damit verbundene Daten abrufen können.
| 70 | Als Geschäftsleiter möchte ich eine Tagesübersicht über den aktuellen Dienstplan haben.
| 80 | Als Geschäftsleiter möchte ich Veränderungsnachweise (Historie) anzeigen lassen.
| 90 | Als Geschäftsleiter möchte ich eine Auswertung der gearbeiteten Stunden pro Tag der jeweiligen MA haben.
| 100 | Als Geschäftsleiter möchte ich eine Statistik über die gearbeiteten Wochenenden erstellen lassen.
| 310 | Als Geschäftsleiter möchte ich Urlaubsanträge einsehen können
| 110 | Als Administrator möchte ich einfach von meinem Arbeitsplatz aus, Berechtigungen erteilen können.
| 120 | Als Administrator möchte ich eine Liste aller Mitarbeiter und Anwender in der auch Rechte vergeben werden können.
| 130 | Als Administrator möchte ich Zugriff auf sämtliche Tools und Anwendungen die benutzt werden können.
| 140 | Als Administrator möchte ich eine Stelle für Feedbacks von Anwendern und zum Erkennen von Wartungs- und Verbesserungsarbeiten.
| 150 | Als Administrator möchte ich Einträge die Anwender gemacht haben ändern können.
| 160 | Als Administrator möchte ich Reports erhalten, wann und von wem Einträge gemacht wurden.
| 170 | Als Mitarbeiter möchte ich auch mit meinem Android Smartphone Urlaubsanträge stellen können.
| 180 | Als Mitarbeiter möchte ich auch mit meinem Android Smartphone meine Arbeitsstunden einsehen können
| 190 | Als Mitarbeiter möchte ich auch über meinen Browser, meine Arbeitsstunden einsehen können.
| 200 | Als Mitarbeiter möchte ich auch über meinen Browser, Urlaubsanträge stellen können. | 2 | 20 |  | Product Burndown Chart
| 210 | Als Mitarbeiter möchte ich Kontakt zu anderen Mitarbeitern aufnehmen können. |  |  | Sprint 1 | 34
| 220 | Als Mitarbeiter der Personalabteilung möchte ich einen Arbeitsplan erstellen/ändern können. | 2 | 42 | Sprint 2 | 171
| 230 | Als Mitarbeiter der Personalabteilung möchte ich über einen Tausch der Mitarbeiter benachrichtigt werden bzw. eine Bestätigung abschicken. |  |  | Sprint 3
| 240 | Als Mitarbeiter der Personalabteilung möchte ich einen Überblick der monatlichen Stunden erstellen können. |  |  | Sprint 4
| 250 | Als Mitarbeiter der Personalabteilung möchte ich mit den einzelnen Mitarbeiter kommunizieren können. |  |  | Sprint 5
| 260 | Als Mitarbeiter der Personalabteilung möchte ich Zugriff auf die Stammdaten der Mitarbeiter haben. |  |  | Sprint 6
| 270 | Als Mitarbeiter der Personalabteilung möchte ich jeden Mitarbeiter nach Namen suchen. |  |  | Sprint 7
| 280 | Als Mitarbeiter der Personalabteilung möchte ich eine Frist setzen können, in der die MA ihre nicht möglichen Arbeitstage eintragen. |  |  | Sprint 8
| 290 | Als Mitarbeiter der Personalabteilung möchte ich eie freien Tage/Urlaub der MA eintragen können. |  |  | Sprint 9
| 300 | Als Mitarbeiter der Personalabteilung möchte ich einen Dienstplan generieren lassen. |  |  | Sprint 10
| 320 | Als Mitarbeiter möchte ich mich über mein Android smartphone einloggen | 2 | 13 | Summe | 205
| 350 | Als Mitarbeiter der Personalabteilung möchte ich Einblick in den Dienstplan haben | 2 | 20
| 360 | Als Mitarbeiter der Personalabteilung möchte ich den Dienstplan verändern können | 2 | 13
| 370 | Als Mitarbeiter der Personalabteilung möchte ich Stunden in den Dienstplan eintragen können | 2 | 8
| 310 | Als Mitarbeiter möchte ich auch über meinen Browser, meine Arbeitsstunden einsehen können. | 2 | 20
| 311 | Datenbankschema erstellen für den Dienstplan | 2 | 8
| 312 | Als Geschäftsleiter möchte ich Urlaubsanträge einsehen können | 2 | 8
| 320 | Als Mitarbeiter möchte ich mich über mein Android smartphone einloggen | 2 | 13
| 330 | Als Mitarbeiter möchte ich mich auf einer SWT-Oberfläche einloggen, Daten hinzufügen, ändern und löschen können | 2 | 13
| 340 | Nachrichten DatenBank | 2 | 8
| 341 | Nachrichten PHP (Kommentarfeld) | 2 | 13
| 342 | Tabelle für PHP | 2 | 13
| 400 | Als Mitarbeiter der Personalbteilung möchte ich ein ansprechendes und simples Interface in der Diensplanverwaltung (FX)
| 380 | Als Mitarbeiter der Personalbteilung möchte ich ein ansprechendes und simples Menü
| 390 | Als Mitarbeiter möchte ich meinen Wochenplan auf meinem Android Handy einsehen können
| 410 | Als Mitarbeiter möchte ich ein ansprechendes und einheitliches Design der Website
| 420 | Als Mitarbeiter möchte ich ein Profil
| 430 | Als Mitarbeiter möchte ich sehen ob mein Urlaubsantrag genehmigt wurde
| 440 | Als Mitarbeiter möchte ich meinen Kollegen Nachrichten schreiben und empfangen können

## Tabelle1
1. Sprint |  |  |  | 1. Sprint
Rang | Nr | Bezeichnung | Story-Points | Rang
I | 20 | Als Personalleiter möchte ich mich einloggen können | 8 | I
| 21 | ERM
| 22 | DB Tabelle erstellen
| 23 | Java Login GUI
| 24 | Java Login Code
| 25 | Java DB Anbindung
| 26 | MD5 Verschlüsselung
II | 30 | Als Mitarbeiter der Personalabteilung möchte ich neue Mitarbeiter anlegen können | 8 | II
| 31 | Java GUI
| 32 | Java Insert Code
III | 50 | Als Mitarbeiter der Personalabteilung möchte ich Mitarbeiter suchen können | 5 | III
| 51 | Java GUI
| 52 | Java Select Code
| 53 | Mitarbeiter nach Suche selektierbar machen
IV | 40 | Als Mitarbeiter der Personalabteilung möchte ich Mitarbeiter verwalten (ändern + löschen) können | 8 | IV
| 41 | Java GUI
| 42 | Java Mitarbeiter Select Code
| 43 | Update
| 44 | Delete
| 45 | Rückmeldung
V | 10 | Als Mitarbeiter möchte ich mich einloggen können | 5 | V
| 11 | PHP DB Anbindung
| 12 | PHP Oberfläche
| 13 | PHP Funktion Login
2.Sprint
| 310 | Als Mitarbeiter möchte ich auch über meinen Browser, meine Arbeitsstunden einsehen können. | 20
| 311 | Datenbankschema erstellen für den Dienstplan | 8
| 200 | Als Mitarbeiter möchte ich auch über meinen Browser, Urlaubsanträge stellen können. | 20
| 310 | Als Geschäftsleiter möchte ich Urlaubsanträge einsehen können | 8
| 220 | Als Mitarbeiter der Personalabteilung möchte ich einen Arbeitsplan erstellen/ändern können. | 42
| 320 | Als Mitarbeiter möchte ich mich über mein Android smartphone einloggen | 13
| 330 | Als Mitarbeiter möchte ich mich auf einer SWT-Oberfläche einloggen, Daten hinzufügen, ändern und löschen können | 13
| 340 | Nachrichten DatenBank | 8
| 341 | Nachrichten PHP (Kommentarfeld) | 13
| 342 | Tabelle für PHP | 13
| 350 | Als Mitarbeiter der Personalabteilung möchte ich Einblick in den Dienstplan haben | 20
| 360 | Als Mitarbeiter der Personalabteilung möchte ich den Dienstplan verändern können | 13
| 370 | Als Mitarbeiter der Personalabteilung möchte ich Stunden in den Dienstplan eintragen können | 8
3.Sprint
| 400 | Als Mitarbeiter der Personalbteilung möchte ich ein ansprechendes und simples Interface in der Diensplanverwaltung (FX) | 42
| 380 | Als Mitarbeiter der Personalbteilung möchte ich ein ansprechendes und simples Menü | 42
| 390 | Als Mitarbeiter möchte ich meinen Wochenplan auf meinem Android Handy einsehen können | 20
| 410 | Als Mitarbeiter möchte ich ein ansprechendes und einheitliches Design der Website | 13
| 420 | Als Mitarbeiter möchte ich ein Profil | 20
| 430 | Als Mitarbeiter möchte ich sehen ob mein Urlaubsantrag genehmigt wurde | 42
| 440 | Als Mitarbeiter möchte ich meinen Kollegen Nachrichten schreiben und empfangen können | 42
| 310 | Als Mitarbeiter möchte ich auch über meinen Browser, meine Arbeitsstunden einsehen können. | 20
| 450 | Gewisse Rollen können Mitarbeiter über Website anlegen | 8
| 460 | Als Mitarbeiter muss ich mein Passwort ändern können | 8

## Tabelle2
StoryID | UserStory | Points | Autor | Version | Aufwand/STD | Summe der Points
20 | Als Personalleiter möchte ich mich einloggen können | 8 |  | 1 |  | 34
21 | ERM | 0 | Daniela Nikolic | 1 | 0.5
22 | DB Tabelle erstellen | 0 | Daniela Nikolic | 1 | 1
23 | Java Login GUI | 0 | Dominik Witka | 1 | 0.5
24 | Java Login Code | 0 | Dominik Witka | 1 | 1
25 | Java DB Anbindung | 0 | Dominik Witka | 1 | 0.5
26 | MD5 Verschlüsselung | 0 | Dominik Witka | 1 | 0.5
30 | Als Mitarbeiter der Personalabteilung möchte ich neue Mitarbeiter anlegen können | 8 |  | 1
31 | Java GUI | 0 | Arzu Camdal | 1 | 2
32 | Java Insert Code | 0 | Dominik Witka | 1 | 1
50 | Als Mitarbeiter der Personalabteilung möchte ich Mitarbeiter suchen können | 5 |  | 1
51 | Java GUI | 0 | Dominik Witka | 1 | 0.5
52 | Java Select Code | 0 | Dominik Witka | 1 | 2
53 | Mitarbeiter nach Suche selektierbar machen | 0 | Dominik Witka | 1 | 1
40 | Als Mitarbeiter der Personalabteilung möchte ich Mitarbeiter verwalten (ändern + löschen) können | 8 |  | 1
41 | Java GUI | 0 | Arzu Camdal | 1 | 2
42 | Java Mitarbeiter Select Code | 0 | Dominik Witka | 1 | 0.5
43 | Update | 0 | Dominik Witka | 1 | 0.5
44 | Delete | 0 | Dominik Witka | 1 | 0.5
45 | Rückmeldung | 0 | Dominik Witka | 1 | 0.5
10 | Als Mitarbeiter möchte ich mich einloggen können | 5 |  | 1
11 | PHP DB Anbindung | 0 | Nicolas Balss | 1 | 0.5
12 | PHP Oberfläche | 0 | Florian Baumann | 1 | 1
13 | PHP Funktion Login | 0 | Nicolas Balss | 1 | 2 | 150
310 | Als Mitarbeiter möchte ich auch über meinen Browser, meine Arbeitsstunden einsehen können. | 20 | Florian Baumann | 1 | 3
311 | Datenbankschema erstellen für den Dienstplan | 8 | Nicolas Balss | 1 | 2
200 | Als Mitarbeiter möchte ich auch über meinen Browser, Urlaubsanträge stellen können. | 20 | Daniela Nikolic | 1 | 6
220 | Als Mitarbeiter der Personalabteilung möchte ich einen Arbeitsplan erstellen/ändern können. | 42 |  | 1
320 | Als Mitarbeiter möchte ich mich über mein Android smartphone einloggen | 13 | Nicolas Balss | 1 | 6
330 | Als Mitarbeiter möchte ich mich auf einer SWT-Oberfläche einloggen, Daten hinzufügen, ändern und löschen können | 13 | Alvin Bernt | 1 | 16
340 | Nachrichten DatenBank | 8 | Arzu Camdal | 1 | 2
341 | Nachrichten PHP (Kommentarfeld) | 13 | Arzu Camdal | 1 | 10
342 | Tabelle für PHP | 13 | Florian Baumann | 1 | 3
350 | Als Mitarbeiter der Personalabteilung möchte ich Einblick in den Dienstplan haben | 20 | Dominik Witka | 1 | 10
360 | Als Mitarbeiter der Personalabteilung möchte ich den Dienstplan verändern können | 13 | Dominik Witka | 1 | 3
370 | Als Mitarbeiter der Personalabteilung möchte ich den Dienstplan verändern können | 8 | Dominik Witka | 1 | 2 | 171
400 | Als Mitarbeiter der Personalbteilung möchte ich ein ansprechendes und simples Interface in der Diensplanverwaltung (FX) | 42 | Dominik Witka | 1
380 | Als Mitarbeiter der Personalbteilung möchte ich ein ansprechendes und simples Menü | 42 | Alvin Bernt | 1 | 12
390 | Als Mitarbeiter möchte ich meinen Wochenplan auf meinem Android Handy einsehen können | 20 | Nicolas Balss | 1
410 | Als Mitarbeiter möchte ich ein ansprechendes und einheitliches Design der Website | 13 | Florian Baumann | 1
220 | Als Mitarbeiter der Personalabteilung möchte ich einen Arbeitsplan erstellen/ändern können. | 42 | Dominik Witka | 1
420 | Als Mitarbeiter möchte ich ein Profil | 20 | Daniela Nikolic | 1
430 | Als Mitarbeiter möchte ich sehen ob mein Urlaubsantrag genehmigt wurde | 42 | Daniela Nikolic | 1
440 | Als Mitarbeiter möchte ich meinen Kollegen Nachrichten schreiben und empfangen können | 42 | Arzu Camdal | 1
310 | Als Mitarbeiter möchte ich auch über meinen Browser, meine Arbeitsstunden einsehen können. | 20 | Florian Baumann | 1 | 12
320 | Als Mitarbeiter möchte ich mich über mein Android smartphone einloggen | 13 | Nicolas Balss | 2 |  | 296
450 | Gewisse Rollen können Mitarbeiter über Website anlegen | 8 | Florian Baumann | 1 | 4
460 | Als Mitarbeiter muss ich mein Passwort ändern können | 8 | Florian Baumann | 1 | 3
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A |  | 1
| #N/A | #N/A |  | 1
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
| #N/A | #N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

## SprintBurndownchart
StoryPoints | Tage | Diagonale
34 | 0 | 34
30 | 1 | 32
20 | 2 | 30
15 | 3 | 28
10 | 4 | 26
5 | 5 | 24
2 | 6 | 22
2 | 7 | 20
20 | 8 | 18
20 | 9 | 16
15 | 10 | 14
12 | 11 | 12
10 | 12 | 10
10 | 13 | 8
8 | 14 | 8
StoryPoints | Tage | Diagonale
171 | 0 | 171
160 | 1 | 155.4
160 | 2 | 147.8
140 | 3 | 140.2
120 | 4 | 132.6
120 | 5 | 125
120 | 6 | 117.4
120 | 7 | 109.8
90 | 8 | 102.2
80 | 9 | 94.6
60 | 10 | 87
60 | 11 | 79.4
40 | 12 | 71.8
52 | 13 | 64.2
52 | 14 | 52